## 資源向上【年度計画】（様式）
資源向上(共同) 施設の軽微な補修
【年度活動計画】 活動項目番号 28
令和 年度
◎機能診断結果を踏まえて、実践活動に関する年度計画を毎年度策定する。
実施予定時期 | 施設 （テーマ） | 活動項目 | 参加者 | 活動場所 | 備考
《配慮事項》
・計画の作成に当たっては、活動組織の構成員が活動に参加しやすい曜日や作業分担となるよう留意することが 大切です。計画を周知するため、地区の公民館や集会所に掲示したり、回覧板・広報誌等を活用し参加を構成員 に呼びかけることが必要です。
・また、作業当日に向けて、緊急対応のために、事前に水土里ネットや市町村関係者、医療機関との連絡体制を つくっておく必要があるとともに、危険箇所の把握や傷害保険への加入など不測時の対応について検討すること も重要です。

## 資源向上【年度計画】（記載例）
資源向上(共同) 施設の軽微な補修
【年度活動計画】 活動項目番号 28
令和 年度
◎機能診断結果を踏まえて、実践活動に関する年度計画を毎年度策定する。
実施予定時期 | 施設 （テーマ） | 活動項目 | 参加者 | 活動場所 | 備考
4月上旬 | 農用地、水路、農道、ため池 | 機能診断 | 役員 | 区域内全域
4月上旬 | 農用地、水路、農道、ため池 | 年度活動計画の策定 | 役員 | ○○公民館
4月下旬 | 農用地 | 畦畔の再構築 | 農業者 | ○○農地
4月下旬 | 水路 | 目地の補修 | 農業者 | ○○水路
5月上旬 | 農道 | 路肩・法面の補修 | 農業者 | ○○農道
6月上旬 | 多面的機能の増進を図る活動 | 鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化 | 構成員、地域住民 | 区域内全域
11月上旬 | ため池 | コンクリート構造物の目地補修 | 構成員、施工業者 | 取水施設
11月中旬 | 機能診断・補修技術等の研修 | 研修会 | 構成員 | ○○市
《配慮事項》
・計画の作成に当たっては、活動組織の構成員が活動に参加しやすい曜日や作業分担となるよう留意することが 大切です。計画を周知するため、地区の公民館や集会所に掲示したり、回覧板・広報誌等を活用し参加を構成員 に呼びかけることが必要です。
・また、作業当日に向けて、緊急対応のために、事前に水土里ネットや市町村関係者、医療機関との連絡体制を 作っておく必要があるとともに、危険箇所の把握や傷害保険への加入など不測時の対応について検討すること も重要です。