## 点検記録簿（記載例）
【「点検」及び「機能診断」記録簿】
[5 empty] | 活動項目 | 活動項目番号 | 活動の内容
[5 empty] | 点検 | 1 | 遊休農地等の発生状況の把握 施設の点検（農用地、水路、農道、ため池）
[5 empty] | 機能診断 | 24 | 施設の機能診断（農用地） 診断結果の記録管理（農用地）
[6 empty] | 25 | 施設の機能診断（水路） 診断結果の記録管理（水路）
[6 empty] | 26 | 施設の機能診断（農道） 診断結果の記録管理（農道）
[6 empty] | 27 | 施設の機能診断（ため池） 診断結果の記録管理（ため池）
◎活動計画書に位置付けた農用地及び水路等の施設について、遊休農地の発生状況等の把握、泥の堆積状況等の点検及び機能診断を行ったのち、点検・機能診断の結果について記録管理を毎年度実施する。
| 施設区分 | 施設名 | 点検・機能診断 |  |  | 活動
|  |  | 実施時期 (年月日） | 結果 | 担当者 | 実施場所 | 実施時期 (年月日） | 作業内容
| 開水路 | △△△水路 | 2024-04-01 | 土砂堆積あり | ○○○○ | △△△水路 | 2024-05-01 | 泥上げ作業を実施 | 1 | 8
| 開水路 | ×××水路 | 2024-04-01 | 目地部分が一部開いている（△△ゲートから〇〇分水ゲートの範囲） | ○○○○ | ×××水路 | 2024-10-20 | モルタルを充填剤とした目地詰めを実施 | 25 | 31
| パイプライン | □□□水路 | 2024-05-01 | 通水試験 | ○○○ | □□□水路 | 2024-05-01 | 異常なし | 25
| 農用地 | ○○地区地番○―○ ほ場 | 2024-04-01 | 地番○－○が遊休農用地化する恐れあり | ○○○○ | ○○地区地番○―○ ほ場 | 2024-06-06 | 草刈活動を実施 | 1 | 4
| 農用地 | ××地区地番○―○ ほ場 | 2024-04-08 | 法面の一部に小規模な浸食有(計3箇所、幅20cm程度の大きさ) | ○○○○ | ○○地区 ○○氏 法面 | 2024-06-13 | 浸食部分に土を補充し整形 | 24 | 30
| 農道 | 農道○○-○○線 | 2024-04-20 | 路面凹凸、側溝の泥の堆積状況確認 | ○○○○ | 字○○内の側溝 | 2024-05-20 | 泥上げ作業を実施 | 1 | 11
[6 empty] | 字○○内の路面 | 2024-05-21 | 砂利の敷き均し作業を実施 | 1 | 12
| ため池 | ○○ため池 | 2024-04-08 | 洪水吐表面の一部に ひび割れ有 (20cm程度の長さ) | ○○○○ | ○○ため池 | 2024-11-10 | ポリマーセメントモルタルの塗布を実施 | 27 | 33
| ため池 | ○○ため池 | 2024-11-30 | 水抜き実施 ゲート等付帯施設点検 | ○○○○ | ○○ため池 | 2024-11-30 | 異常なし | 1
《配慮事項》
共通事項
・地区の空中写真やほ場整備時に作成した詳しい地図等があれば、点検・機能診断の記録時等に利用できます。地域によっては市販の 住宅地図等を利用できます。
農用地
・点検活動を行う際には、事前に市町村から遊休農地化のおそれのある農用地の有無等について聞取りを行うことが必要です。(遊休農用地)
・鳥獣害防護柵等は、感電の危険があるためゴム手袋等を着用し作業の安全に注意します。
・勾配の急な法面やほ場整備を行って間もないところでは、植生が落ち着くまでわずかな雨でも法面や畦畔が崩れる危険性が
ありますので注意します。
・点検活動を行う際には、事前に市町村から遊休農地化のおそれのある農用地の有無等について聞取りを行うことが必要です。
開水路
・機能診断にあたっては、土地改良区等の専門家に相談することが大切です。
・通水能力が低下しないよう、日頃から点検活動を行うことが必要であり、不具合が生じた場合の連絡体制と維持保全体制を作り、 円滑な点検活動が行えるようにしておくことが重要です。なお、通水障害が起こりやすい場所がある場合は、その部分の点検頻度 を増やすことが必要です。
・通水試験を行う場合、ゲートが完全に閉じていると溢水する場合があるので、ゲート、分水工等の水利施設がきちんと通水 できる状態かどうか、確認してから行います。
パイプライン
・通水能力が低下しないよう、日頃から点検活動を行うことが必要であり、不具合が生じた場合の連絡体制と維持保全体制を作り、 円滑な点検活動が行えるようにしておくことが重要です。 ・空気弁等はマンホールに入っているので、草や泥等で場所がわからなくならないように、杭等の目印を付けておきます。 ・適切な圧力や流量が確保されていない場合は、漏水のおそれがあります。漏水の発生が著しい時は、土地改良区等の 専門家に調査を依頼します。
農道
・通行障害が発生しないよう、日頃から点検活動を行うことが必要であり、不具合が生じた場合の連絡体制と維持保全体制を 作り、円滑な農地維持活動が行えるようにしておく必要があります。
・点検箇所が土砂や落ち葉、雑草等に覆われている場合には、これらを取り除いたり、かき分けた上で確認を行います。側溝 にコケ等が繁茂している場合は、ヘラ等で取り除いて確認します。
ため池
・貯水及び配水等に支障がないよう、日頃から点検活動を行うことが必要であり、不具合が生じた場合の連絡体制と維持保全 体制を作り、円滑な農地維持活動が行えるようにしておくことが重要です。
・かんがい期の前には、取水施設の動作確認も行い、正常に取水できることを確認します。
・堤体の異常（水みち穴や軽微な漏水の発生等）や池内への倒木等、施設状況に関して気付いた点も記録します。なお、漏水 箇所では植生が周辺と異なる場合が多く見受けられます。
・水位を下げるときは、１～２日間かけてゆっくり下げます。早く下げると堤体の池側の法面が水位の低下に伴い崩壊する 危険があります。
・回収したゴミ類や池底の土砂は、市町村の担当部署に引き渡す等適切に処理します。
農地維持 地域資源の基礎的な保全活動
活動項目番号 １
資源向上(共同) 施設の軽微な補修
活動項目番号 24～27

## 点検記録簿（様式）
【「点検」「機能診断」記録簿】
|  |  |  | 活動項目 | 活動項目番号 | 活動の内容（平成30年度までの取組名）
|  |  |  | 点検 | 1 | 遊休農地等の発生状況の把握 施設の点検（水路、農道、ため池）
|  |  |  | 機能診断 | 24 | 施設の機能診断（農用地） 診断結果の記録管理（農用地）
[5 empty] | 25 | 施設の機能診断（水路） 診断結果の記録管理（水路）
[5 empty] | 26 | 施設の機能診断（農道） 診断結果の記録管理（農道）
[5 empty] | 27 | 施設の機能診断（ため池） 診断結果の記録管理（ため池）
組織名
活動計画書に位置付けた農用地及び水路等の施設について、遊休農地の発生状況等の把握、泥の堆積状況等の点検及び施設の機能診断、診断結果の記録管理を毎年度実施する。
施設区分 | 施設名 | 点検・機能診断 |  |  | 活動
|  | 実施時期 (年月日） | 結果 | 点検担当者 | 実施場所 | 実施時期 (年月日） | 作業内容
《配慮事項》
共通事項
・地区の空中写真やほ場整備時に作成した詳しい地図等があれば、点検・機能診断の記録時等に利用できます。地域によっては市販の 住宅地図等を利用できます。
農用地
・点検活動を行う際には、事前に市町村から遊休農地化のおそれのある農用地の有無等について聞取りを行うことが必要です。(遊休農用地)
・勾配の急な法面やほ場整備を行って間もないところでは、植生が落ち着くまでわずかな雨でも法面や畦畔が崩れる危険性がありますので 注意します。
・点検活動を行う際には、事前に市町村から遊休農地化のおそれのある農用地の有無等について聞取りを行うことが必要です。
開水路
・機能診断にあたっては、土地改良区等の専門家に相談することが大切です。
・通水能力が低下しないよう、日頃から点検活動を行うことが必要であり、不具合が生じた場合の連絡体制と維持保全体制を作り、 円滑な点検活動が行えるようにしておくことが重要です。なお、通水障害が起こりやすい場所がある場合は、その部分の点検頻度 を増やすことが必要です。
・通水試験を行う場合、ゲートが完全に閉じていると溢水する場合があるので、ゲート、分水工等の水利施設がきちんと通水 できる状態かどうか、確認してから行います。
パイプライン
・通水能力が低下しないよう、日頃から点検活動を行うことが必要であり、不具合が生じた場合の連絡体制と維持保全体制を作り、 円滑な点検活動が行えるようにしておくことが重要です。 ・空気弁等はマンホールに入っているので、草や泥等で場所がわからなくならないように、杭等の目印を付けておきます。 ・適切な圧力や流量が確保されていない場合は、漏水のおそれがあります。漏水の発生が著しい時は、土地改良区等の 専門家に調査を依頼します。
農道
・通行障害が発生しないよう、日頃から点検活動を行うことが必要であり、不具合が生じた場合の連絡体制と維持保全体制を 作り、円滑な農地維持活動が行えるようにしておく必要があります。
・点検箇所が土砂や落ち葉、雑草等に覆われている場合には、これらを取り除いたり、かき分けた上で確認を行います。側溝 にコケ等が繁茂している場合は、ヘラ等で取り除いて確認します。
ため池
・貯水及び配水等に支障がないよう、日頃から点検活動を行うことが必要であり、不具合が生じた場合の連絡体制と維持保全 体制を作り、円滑な農地維持活動が行えるようにしておくことが重要です。
・かんがい期の前には、取水施設の動作確認も行い、正常に取水できることを確認します。
・堤体の異常（水みち穴や軽微な漏水の発生等）や池内への倒木等、施設状況に関して気付いた点も記録します。なお、漏水 箇所では植生が周辺と異なる場合が多く見受けられます。
・水位を下げるときは、１～２日間かけてゆっくり下げます。早く下げると堤体の池側の法面が水位の低下に伴い崩壊する 危険があります。
・回収したゴミ類や池底の土砂は、市町村の担当部署に引き渡す等適切に処理します。