## 農地維持【年度計画】（記載例）
【年度活動計画】
令和 年度
◎実践活動等の年度計画を毎年度策定する。 | [5 empty] | 文言を変えました
実施予定時期 | 施設 （テーマ） | 活動項目 | 参加者 | 活動場所 | 備考
4月上旬 | 農用地、水路、農道、ため池 | 点検、機能診断 | 役員 | 区域内全域 |  | 1 | 24 | 25 | 26 | 27
4月上旬 | 農用地、水路、農道、ため池、軽微な補修、農村環境保全活動 | 年度活動計画の策定 | 役員 | ○○公民館 |  | 2 | 28 | 36
4月中旬 | 水路、農道 | 水路及び農道側溝の泥上げ | 構成員 | 区域内全域 | 1回目 | 8 | 11
4月下旬 | 農用地 | 畦畔の再構築 | 農業者 | ○○農地 |  | 30
5月上旬 | 景観形成 | 啓発普及 | 役員 |  | パンフレット作成、配布 | 51
5月下旬 ～6月上旬 | 農用地 | 畦畔・法面等の草刈り、遊休農地発生防止、周辺の草刈り | 農業者 | 区域内全域 | 1回目 | 5 | 4 | 53
5月下旬 ～9月上旬 | 景観形成 | 植栽活動 | 構成員 | 区域内全域 | 草取り、花植え、水やり | 45
6月上旬 | 水路、農道 | 水路及び農道路肩・法面の草刈り | 構成員 | 区域内全域 | 1回目 | 7 | 10
6月中旬 | ため池 | 堤体の草刈り | 農業者 | ○○ため池 | 1回目 | 13
7月上旬～下旬 | 農用地 | 畦畔・法面等の草刈り、周辺の草刈り | 農業者 | 区域内全域 | 2回目 | 5 | 53
7月上旬～下旬 | 水路、農道 | 水路及び農道路肩・法面の草刈り | 構成員 | 区域内全域 | 2回目 | 7 | 10
8月中旬 | ため池 | 堤体の草刈り | 農業者 | ○○ため池 | 2回目 | 13
9月上旬 | 水路、農道 | 水路及び農道側溝の泥上げ | 構成員 | 区域内全域 | 2回目 | 7 | 10
9月上旬～中旬 | 農用地 | 畦畔・法面等の草刈り、遊休農地発生防止 | 農業者 | 区域内全域 | 3回目 | 5 | 4
9月上旬～中旬 | 水路、農道 | 水路及び農道路肩・法面の草刈り | 構成員 | 区域内全域 | 3回目 | 7 | 10
9月下旬 | 景観形成 | 植栽活動 | 構成員 | 区域内全域 | 後片付け | 45
10月下旬 ～11月中旬 | 農用地、水路、農道、ため池 | 機能診断結果による補修 | 役員及び構成員数名 | 区域内全域 |  | 30 | 31 | 32 | 33
11月上旬 ～2月中旬 | 伝統文化・コミュニティー | 踊りの練習 | 構成員と地域住民 |  | ５回程度予定 | 58
2月中旬 | 事務・組織運営等の研修 | 研修会 | 構成員 | ○○公民館 |  | 3
2月中旬 | 機能診断・補修技術等の研修 | 研修会 | 構成員 | ○○公民館 |  | 29
2月中旬 | 推進活動 | 農業者による検討会 | 構成員 | ○○公民館 |  | 17
３月上旬 | 役員会 | 役員会、監査 | 役員 | ○○公民館 |  | 300 | 200
３月中旬 | 総会 | 総会 | 構成員 | ○○公民館 |  | 300
《配慮事項》
・計画の作成に当たっては、活動組織の構成員が活動に参加しやすい曜日や作業分担となるよう留意することが大切です。 計画を周知するため、地区の公民館や集会所に掲示したり、回覧板・広報誌等を活用し参加を構成員に呼びかけることが必要です。
・また、作業当日に向けて、緊急対応のために、事前に水土里ネットや市町村関係者、医療機関との連絡体制をつくっておく必要があるとともに、危険箇所の把握や傷害保険への加入など不測時の対応について検討することも重要です。
・点検結果や市町村から通知される実施状況の確認通知書の内容により、遊休農地発生防止のための保全管理を行う必要のある農用地が新たに判明し、その農用地を解消すべき遊休農地として計画に位置付けた場合は、協定期間内にすべて解消する必要があるため、計画的に保全管理することが重要です。
農地維持 地域資源の基礎的な保全活動 活動項目番号２
資源向上(共同) 施設の軽微な補修 活動項目番号 28
資源向上(共同)農村環境保全活動
《生態系保全》 活動項目番号34
《水質保全》 活動項目番号35
《景観形成・生活環境保全》 活動項目番号36
《水田貯留機能増進･地下水かん養》活動項目番号37
《資源循環計画》 活動項目番号38

## 農地維持【年度計画】（様式）
農地維持・資源向上(共同)･農村環境保全活動《共通》
【年度活動計画】
令和 年度
◎実践活動等の年度計画を毎年度策定する。
実施予定時期 | 施設 （テーマ） | 活動項目 | 参加者 | 活動場所 | 備考
《配慮事項》
・計画の作成に当たっては、活動組織の構成員が活動に参加しやすい曜日や作業分担となるよう留意することが大切です。 計画を周知するため、地区の公民館や集会所に掲示したり、回覧板・広報誌等を活用し参加を構成員に呼びかけることが必要です。
・また、作業当日に向けて、緊急対応のために、事前に水土里ネットや市町村関係者、医療機関との連絡体制をつくっておく必要があるとともに、危険箇所の把握や傷害保険への加入など不測時の対応について検討することも重要です。
・点検結果や市町村から通知される実施状況の確認通知書の内容により、遊休農地発生防止のための保全管理を行う必要のある農用地が新たに判明し、その農用地を解消すべき遊休農地として計画に位置付けた場合は、協定期間内にすべて解消する必要があるため、計画的に保全管理することが重要です。